## Sheet1
Nome/Descrição	Prioridade	Estimativa Tamanho (pontos)	Esforço Desenvolvimento	Estado	Iteração Alvo	Atribuído para	Observação / Notas
Plano de Projeto				Atribuido	I1	João
Plano de Iteração I1				Atribuido	I1	João
Plano de Iteração I2				Atribuido	I2	João
Plano de Iteração I3				Atribuido	I3	João
Plano de Iteração I4				Atribuido	I4	João
Plano de Iteração I5				Atribuido	I5	João
Lista de Itens de Trabalho				Atribuido	I1	João
Projeto de Interface			10 horas	Atribuido	I1	Pedro
Documento de Arquitetura Candidata			12 horas	Atribuido	I1	Felipe/Jonathan/Sérgio
Ambiente de Desenvolvimento			8 horas	Atribuido	I1	Sérgio
Documento de Visão (Product Backlog)			8 horas	Atribuido	I1	Denilson
História de usuário e critérios de validação cadastro servidores			3 horas	Atribuido	I1	Denilson/Eduarda/Michelly/Silvio
Cadastro servidores	Crítico		5 horas	Atribuido	I1	Equipe
História de usuário e critérios de validação cadastro setor			3 horas	Atribuido	I1	Denilson/Eduarda/Michelly/Silvio
Modelagem cadastro setor e servidor			2 horas	Atribuido	I1	Denilson/Eduarda/Michelly/Silvio
Cadastro setor	Crítico		5 horas	Atribuido	I1	Equipe
História de usuário e critérios de validação login				Novo	I2
Modelagem login				Novo	I2
Login	Crítico			Novo	I2
História de usuário e critérios de validação documentos 1				Novo	I3
Modelagem documentos 1				Novo	I3
Documentos 1	Crítico			Novo	I3
História de usuário e critérios de validação documentos 2				Novo	I4
Modelagem documentos 2				Novo	I4
Documentos 2	Importante			Novo	I4
História de usuário e critérios de validação permissões				Novo	I5
Modelagem permissões				Novo	I5
Permissões	Útil			Novo	I5